## Table 1
เหตุการณ์/ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดําเนินการ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจรับ ประเด็นความเสี่ยง : แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น คณะกรรมการกําหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการ พิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับทําให้ อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทําให้ไม่สามารถ ดําเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ | สูง | -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด TORและราคา กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและ คณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ | 1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคําสั่งที่23/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง จ้าง พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เอกสาร 1-1) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก 2 คน คือ 1) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมี ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ เบอร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีประสบการณ์ด้านการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรม 2.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคําสั่งที่27/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะ เดียวกับคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางฯ ส่วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการทํางานและวางระบบเครือข่ายใน องค์กรและเป็นกรรมการ Roof IT System และ 2) ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (เอกสาร1-2)
2. ขั้นตอนหลัก การจัดทําร่างขอบเขตงาน ประเด็นความเสี่ยง :ในการกําหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกําหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจําเป็น (Over Design) หรือเป็นการล็อคสเป็ค เพื่อให้มีการ ประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน | สูง | การจัดทําร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม | 1. กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดร่าง TOR จากความเห็นของ ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้าน คุณธรรม ด้วย Google form นํามาพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คุณธรรมสู่ระบบดิจิทัล และจัดทําฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการนําไปใช้ประโยชน์จริงในการปฏิบัติงาน นําเสนอ ต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมตามลําดับ และนํามาปรับแก้ไขตาม ความเห็นของแต่ละคณะ จนเป็นร่าง TOR ฉบับที่ 1 2. นําเสนอร่าง TOR ต่อคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง จ้าง พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 (เอกสาร 2-1) โดย กรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายนอกทั้งสองท่านเข้าร่วมพิจารณาการเสนอข้อมูล และให้ความ คิดเห็นที่สําคัญในการจัดทํา TOR และร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ พิจารณาความ เหมาะสม ปรับแก้ไขขอบเขตงานที่เกินความจําเป็น (Over Design) ซึ่งอาจกลายเป็นการล็อคส เป็คได้ 3. การเผยแพร่สาระสําคัญของร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ครั้งที่ 1 ประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมเมื่อวันที่20-25 มีนาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเสนอแนะ วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและการประกวดราคา ดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้เสนอแนะและพิจารณ์แต่อย่างใด คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน และกําหนดราคากลางจึงได้นําเสนอผลการเผยแพร่ดังกล่าวต่อผู้อํานวยการ (เอกสาร 2-2) และดําเนินการประกาศขอบเขตงานและราคากลางในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและศูนย์คุณธรรม รายละเอียดตาม https://www.moralcenter.or.th/ข่าวและกิจกรรม/purchase-news/1325-tor-ราคา กลาง-จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม-ศูนย์คุณธรรม-องค์การ มหาชน.html
3. การกําหนดราคากลางและการจัดหา ประเด็นความเสี่ยง : มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกําหนดค่าคะแนนมีรายละเอียด น้อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค | ปานกลาง | กําหนดประเด็นรายละเอียดและกําหนดค่าคะแนนในแต่ละ ประเด็นให้ชัดเจน | คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางฯ ได้ กําหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน โดยกําหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 1)ผลงานหรือประสบการณ์การให้บริการระบบงานศูนย์ข้อมูล 2)บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ 3)รูปแบบการนําเสนอและความพร้อม และเกณฑ์ราคา 20 คะแนน (เอกสาร 3-1)
4. การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา (E-Bidding) ประเด็นความเสี่ยง : -การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน TOR -พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ประกวดราคาและการนําเสนออย่างครบถ้วน -พิจารณาจากข้อเสนอที่นอกเหนือจาก TOR กําหนดในผู้ เสนอราคาบางราย -มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ที่ทําให้ผู้เสนอราคารายอื่นไม่ ผ่านการพิจารณา | สูง | คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้าตามระบบ การประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง | -งานพัสดุ ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทําการรวบรวมเอกสาร การเสนอราคาซึ่งผู้ประกอบการเสนอเข้าสู่ระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และทําการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใน เบื้องต้นตามที่กําหนดใน TOR -นัดหมายการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสาร (ส่วนที่ 1-2) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีผู้ประกอบการส่งข้อเสนอจํานวน 4 ราย ได้แก่ บจก.เอ้ก ดิจิทัล, บจก.โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง, มหาวิทยาลัยบูรพา และ บจก.คลิกเน็กซ์ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายนําเสนอ เอกสารในระบบ E-Bidding ครบถ้วนตามที่กําหนดใน TOR (เอกสาร 4-1) -กําหนดนัดหมายให้ผู้ประกอบการเข้านําเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอ ทั้งส่วนที่ 1-2 ในส่วนของเอกสาร และข้อเสนอด้านเทคนิคตามที่ ผู้ประกอบการนําเสนอ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (เอกสาร 4-2)
5. การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน ประเด็นความเสี่ยง : 5.1 คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ บุคคลในการดําเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย | ปานกลาง | -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็น คณะกรรมการ | ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคําสั่งที่27/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับงานจ้างพัฒนา ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะเดียวกับคณะกรรมการ จัดทําร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางฯ ส่วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็น กรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการทํางานและ วางระบบเครือข่ายในองค์กรและเป็นกรรมการ Roof IT System และ 2) ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอกสาร1-2)
ประเด็นความเสี่ยง : 5.2 การไม่ติดตามการดําเนินงาน พัฒนาระบบฯ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ทําให้การพัฒนา ระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่ สามารถให้ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่ผู้พัฒนาระบบ ได้ทันกาล ทําให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง | สูง | การติดตามและควบคุมการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง | -กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ ประสานงาน และจัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่องในวัน - กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ ประสานงานนัดหมายกับกลุ่มงานภายใน ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ใน การรับข้อเสนอ ความต้องการ ภารกิจงานที่จะนําเข้าสู่ระบบ ศูนย์กลางข้อมูลฯ โดยมีการประชุมในระหว่างวันที่ 6-25 กรกฎาคม 2567 (เอกสาร 5-1 หน้าที่ 9-22) -
ประเด็นความเสี่ยง : 5.3 คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มี การตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง มีการตรวจรับในแต่ละงวด งานหลายครั้ง เกินความจําเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการ เรียกรับสินบน ของขวัญ สินนํ้าใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่าน การตรวจรับงานทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กําหนด | สูง | คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบจากการเข้าไปทดลองใช้ ระบบจริง | คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (เอกสาร 5-2) ประกอบด้วย รายงานการศึกษา เบื้องต้น, ผังโครงสร้างทีม, แผนการปฏิบัติงาน, แผนการเชื่อมต่อ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง, แผนการฝึกอบรม, แผนการติดตั้ง และแผนการ สํารองและกู้คืนระบบ โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามรายงานการส่งมอบงาน และกรรมการจากผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ ได้ร่วมติดตามในการประชุมร่วมกับกลุ่มงานภายในตามข้อ 5.2 ด้วย สําหรับงวดงานที่ 2 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วย การติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ในโครงการ การออกแบบโครงสร้างของระบบทั้งหมด การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่ศึกษา จัดทําแบบจําลองกระบวนการ โครงสร้างของระบบ การออกแบบการแสดงผลและระบบบริการข้อมูล และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นความเสี่ยง : 5.4 การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการ ให้สินบน/ของขวัญ/สินนํ้าใจ/การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ อื่นใดซึ่งจะนําไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | สูง |  | การตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามระบบที่กําหนดและไม่ปรากฎการรับ ประโยชน์ใด ๆ จากการตรวจรับงานจ้าง ทั้งในส่วนของกลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้รับผิดชอบงาน ในส่วนของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กรผู้รับผิดชอบการประสานและจัดทํา หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ตรวจรับ และในส่วน ของคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้พิจารณาตรวจรับงาน